## Sheet1
校园文化建设办公室2月工作计划
工作类型 | 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作时间 | 责任人
重点工作 | 理念识别系统建设 | 1、梳理理念识别系统近年来工作进展、现阶段的任务及下一步的工作安排，形成工作报告。 | 完成 | 孙浩、赵叮咚
| 加快各院系（部）“标准化”文化建设，提高各院系（部）文化环境品级。 | 2、依据《“十三五”校园文化规划》起草2020年院系、书院文化建设（共性工作）目标。 | 完成 | 赵叮咚
| 强化文化育人功能，深化书院育人文化建设，凝练学校特色书院文化。 | 3、联合学务部指导并完善智行书院4#楼环境文化建设方案。 | 完成 | 孙浩、薛智博
| 强化环境育人功能，优化教学、办公、学习空间育人环境，增强师生对校园环境良好体验。 | 4、完善暸望塔“精神堡垒”建设前期手续，并与中标单位、律师深入沟通，确定当前疫情下，建设合同如何签署及执行。 | 完成 | 薛智博
职能工作 | 开学前准备工作 | 1、做好学院公共区域文化设施清查、维护统计等准备工作，待条件允许及时维护更换。 | 完成 | 薛智博、赵叮咚
校园文化建设办公室3月第一周工作计划
工作类型 | 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作时间 | 责任人
重点工作 | 强化文化育人功能，深化书院育人文化建设，凝练学校特色书院文化。 | 1、完成智行书院4#楼环境文化建设设计方案。 | 3月2-6日 | 孙浩、薛智博
| 发动各单位充分利用文化设施开展疫情防控宣传、教育、指导、警示工作；开学前完成疫情防控文化宣传教育的部署、实施。 | 1、起草《开展疫情防控宣传教育的文化建设工作方案》。 | 3月2-6日 | 赵叮咚
|  | 2、完成学校疫情防控氛围营造方案设计。 | 3月2-6日 | 薛智博，赵叮咚
校园文化建设办公室3月第二周工作计划
工作类型 | 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作时间 | 责任人
重点工作 | 强化文化育人功能，深化书院育人文化建设，凝练学校特色书院文化。 | 1、智行书院4#楼环境文化建设方案确认、方案交底并移交基建部。 | 3月9-16日 | 孙浩、薛智博
| 发动各单位充分利用文化设施开展疫情防控宣传、教育、指导、警示工作；开学前完成疫情防控文化宣传教育的部署、实施。 | 1、依据《开展疫情防控宣传教育的文化建设工作方案》指导各单位在开学前完成疫情防控文化宣传教育的部署、实施（两周）。 | 3月9-22日 | 赵叮咚
|  | 2、开学前完成学校疫情防控工作氛围营造建设（两周）。 | 3月9-22日 | 薛智博，赵叮咚
校园文化建设办公室3月第三周工作计划
工作类型 | 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作时间 | 责任人
| 理念识别系统建设 | 1、2020年理念识别系统工作安排与学校领导沟通并达成共识。 | 3月16-20日 | 孙浩
| 加快各院系（部）“标准化”文化建设，提高各院系（部）文化环境品级。 | 1、组织各院系（部）论证2020年院系（部）文化建设目标（共性工作）。 | 3月16-20日 | 赵叮咚
| 强化文化育人功能，深化书院育人文化建设，凝练学校特色书院文化。 | 1、组织各书院论证2020年书院文化建设目标（共性工作）。 | 3月16-20日 | 孙浩、薛智博
| 发动各单位充分利用文化设施开展疫情防控宣传、教育、指导、警示工作；开学前完成疫情防控文化宣传教育的部署、实施。 | 1、依据《开展疫情防控宣传教育的文化建设工作方案》指导各单位在开学前完成疫情防控文化宣传教育的部署、实施（两周）。 | 3月9-22日 | 赵叮咚
|  | 2、开学前完成学校疫情防控工作氛围营造建设（两周）。 | 3月9-22日 | 薛智博，赵叮咚
校园文化建设办公室3月第四周工作计划
工作类型 | 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作时间 | 责任人
重点工作 | 理念识别系统建设 | 1、确定理念识别系统高层面谈时间及工作安排。 | 3月23-31日 | 孙浩
| 年度工作计划 | 1、制定2020年校园文化建设办公室年度工作目标。 | 3月23-20日 | 孙浩
| 发动各单位充分利用文化设施开展疫情防控宣传、教育、指导、警示工作；开学前完成疫情防控文化宣传教育的部署、实施。 | 1、做好疫情防控文化宣传教育文化建设工作、氛围营造工作的督查、验收。 | 3月23-31日 | 赵叮咚
|  | 2、开学前完成学校疫情防控工作氛围营造建设（两周）。 | 3月9-20日 | 薛智博，赵叮咚
职能工作 | 开学前准备工作 | 1、完成学院公共区域文化设施清查、维护维修，做好开学前准备工作。 | 3月23-31日 | 薛智博、赵叮咚